| I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA |  |
| --- | --- |
| Empresa auditada: | [La Empresa] |
| RFC: | [RFC del cliente] |
| Auditor externo responsable: | Jose Luis Naranjo Bobadilla ¦ CERTUS CONSULTORES/ESPINOSA SALAZAR |
| Periodo auditado: | [Mes de inicio] al [Mes de cierre] de [Año] |
| Semana de inicio (cronograma): | Semana 8 |
| Semana de cierre (cronograma): | Semana 9 |
| Días hábiles estimados: | 10 días hábiles |
| Fecha estimada de inicio: | [DD/MM/AAAA] |
| Fecha estimada de cierre: | [DD/MM/AAAA] |
| Tipo de auditoria: | Programada - cierre del Programa Certus PLD (90 días) |
| Referencia normativa: | Art. 23 LFPIORPI ¦ Reglamento reforma marzo 2026 |

II. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo general: Verificar que el Programa Certus PLD implementado en la empresa auditada cumple con los requisitos normativos de la LFPIORPI (reforma julio 2025) y su Reglamento (reforma marzo 2026), y que los procedimientos, controles y registros documentales operan de manera efectiva durante el periodo auditado. Alcance - módulos auditados: 1. Registro SPPLD y avisos mensuales al SAT (D3 / D12) 2. Manual de Cumplimiento PLD/FT (D5) 3. Expedientes KYC - muestreo del periodo (D7) 4. Metodología EBR y matrices de riesgo (D6) 5. Política de PEPs y operaciones con personas expuestas (D8) 6. Reportes de Operación Inusual - ROI (D9) 7. Política de Resguardo Documental (D10) 8. Programa Anual de Capacitación y evidencias (D11 / D11B / D11C) 9. Restricción de efectivo y documentación soporte 10. Coherencia sistémica - interrelación entre todos los documentos del kit

III.  PROGRAMA DE TRABAJO - CRONOGRAMA DE 10 DIAS HABILES

| DIA | ACTIVIDAD | PT REF. |
| --- | --- | --- |
| SEMANA 8 - Revisión documental y verificaciones SPPLD / KYC / EBR |  |  |
| Dia 1 | Reunión de apertura con el RC. Solicitud formal de documentación. Checklist de recepción. | PT-01 |
| Dia 1-2 | Revisión documental: verificar existencia, vigencia y firma de D0 a D13. | PT-01 |
| Dia 2 | Verificación de registro activo SPPLD y descarga de acuse de alta. | PT-02 |
| Dia 3 | Revisión de D12: avisos mensuales del periodo. Verificación del plazo (día 17 del mes siguiente) por mes. | PT-02 |
| Dia 3-4 | Muestreo KYC: selección de expedientes del periodo (mínimo 20% del universo). Revisión por secciones A, B y C. | PT-03 |
| Dia 5 | Evaluación EBR: verificar que la metodología D6 se aplicó a clientes del periodo. Distribución por nivel de riesgo. | PT-04 |
| SEMANA 9 - PEPs / ROI / Capacitación / Resguardo / Coherencia sistémica |  |  |
| Dia 6 | Revisión Política PEPs (D8): clientes identificados como PEP, procedimiento aplicado, autorización del órgano de administración. | PT-05 |
| Dia 6-7 | Revisión ROIs (D9): operaciones inusuales detectadas, reportes presentados, folios SPPLD, oportunidad. | PT-06 |
| Dia 7-8 | Capacitación (D11/D11C): listas de asistencia firmadas, evaluaciones aplicadas, calificaciones promedio, personal no capacitado. | PT-07 |
| Dia 8 | Resguardo documental (D10): expedientes físicos/digitales. Plazo de 5 años. Accesibilidad. | PT-08 |
| Dia 9 | Coherencia sistémica: cruce entre módulos. Hallazgos vs entregables reales. Redacción de cedula de conclusión. | PT-09 |
| Dia 10 | Reunión de cierre con el RC. Presentación de hallazgos preliminares. Elaboración de borrador D13. | PT-09 / D13 |

| IV. CRITERIOS DE MUESTREO KYC |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIVERSO | TAMANO DE MUESTRA | METODO |
| [N total de clientes del periodo] | Mínimo 20% del universo total 100% de expedientes con EBR ROJO 100% de expedientes de PEPs identificados | Aleatorio sistemático + selectivo por riesgo alto |

| V. CRITERIOS DE CALIFICACION Y SEMAFORO |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEMAFORO | CALIFICACION | CRITERIO |
| VERDE | CUMPLE | El módulo opera conforme a la normatividad. No se detectan hallazgos relevantes. El documento está vigente, personalizado y evidencia su aplicación real. |
| AMARILLO | OBSERVACION | Operación parcial. Deficiencias menores que no constituyen incumplimiento formal pero requieren corrección. Se emite recomendación con plan de remediación. |
| ROJO | INCUMPLIMIENTO | Incumplimiento de la LFPIORPI o su Reglamento. El documento no existe, esta desactualizado o no se aplica. Se requiere acción correctiva inmediata en el D13. |

| VI. FUENTES DE EVIDENCIA POR MODULO |  |
| --- | --- |
| MODULO / DOCUMENTO | FUENTES DE EVIDENCIA A REQUERIR |
| Registro SPPLD (D3 / D12) | Acuse de alta SPPLD; acuses de avisos mensuales; capturas del portal; registro de folios D12 |
| Manual de Cumplimiento (D5) | Documento firmado y vigente; evidencia de distribución al personal |
| KYC - Expedientes (D7) | Expedientes físicos o digitales del periodo; secciones A, B y C completas; firmas del RC |
| Metodología EBR (D6) | Matrices de riesgo por cliente; resumen de distribución por nivel de riesgo |
| Política PEPs (D8) | Lista de clientes verificados como PEP; memorándum de autorización del órgano de administración |
| ROI - Op. Inusuales (D9) | Reportes elaborados; acuses SPPLD; registro interno de señales de alerta detectadas |
| Resguardo Documental (D10) | índice de expedientes activos; verificación de fecha más antigua (plazo 5 años); acceso físico/digital |
| Capacitación (D11/D11B/D11C) | Listas de asistencia firmadas; evaluaciones aplicadas; calificaciones; constancias o registro de sesión |
| Restricción de efectivo | Contratos del periodo; registro de formas de pago; evidencia de rechazos si aplica |

| VII. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DE PLANEACION |  |
| --- | --- |
| RESTRICCIONES | SUPUESTOS |
| - Auditor externo único - sin equipo de apoyo - Acceso a documentación condicionado a disponibilidad del RC - No se tienen facultades de inspección formal (auditoria contractual, no de autoridad) - Los hallazgos se limitan al periodo y alcance definidos en este PT-00 - La opinión del D13 no constituye dictamen de auditor independiente certificado | - El RC cooperará y proveerá evidencia en tiempo y forma - La documentación del kit (D0-D13) fue generada conforme al cronograma de 90 días - No existen investigaciones activas de la autoridad sobre el cliente - Los avisos SAT del periodo fueron presentados (se verificará en PT-02) - El cliente autorizó el acceso a expedientes para la muestra KYC |

| VIII. APROBACION DE LA CEDULA DE PLANEACION |  |
| --- | --- |
| AUDITOR EXTERNO | REPRESENTANTE DE CUMPLIMIENTO |
| Jose Luis Naranjo Bobadilla Bufete Juridico / Certus Consultores Fecha: ___________________ | [Nombre del RC] [La Empresa] Fecha: ___________________ |

CONFIDENCIALIDAD: Este papel de trabajo es un documento interno de CERTUS CONSULTORES/ESPINOSA SALAZAR. No forma parte de los entregables al cliente. Su contenido, hallazgos preliminares y referencias a expedientes son reservados y sujetos al secreto profesional. Conservar por 5 años junto con el expediente de auditoría.