CERTUS PLD Cronograma de Implementación Programa de Cumplimiento PLD/FT — Corredurías Públicas — 90 Días

| Correduría: | [Denominación de la Correduría] |
| --- | --- |
| RFC: | [RFC] |
| Corredor Público Titular: | [Nombre] |
| Inicio: | [Fecha] |
| Incisos contratados: | [ ] a [ ] b [ ] c [ ] d |

| SEMANA 1 — Documentos Fundacionales | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D0-COR | Carta de Recomendaciones Urgentes | Comunicado inicial con incumplimientos y exposición sancionatoria, incluido el procedimiento ante la Secretaría de Economía (Art. 58) |
| D1-COR | Dictamen de Sujeción Normativa | Evaluación legal de la sujeción a la Fracción XII, Apartado B, sus incisos aplicables y el criterio de umbrales |
| D2-COR | Constancia de Asunción Personal | Formalización de la responsabilidad personal del Corredor Público Titular (Art. 20) y, en su caso, del Encargado Operativo |
| D3-COR | Expediente de Registro SPPLD | Alta y registro personal del Corredor en el Padrón de Actividades Vulnerables (SPPLD) |

OBJETIVO: Establecer la base legal y formalizar la responsabilidad personal del Corredor Público Titular ante el SAT.

| SEMANA 2 — Análisis y Procedimientos | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D4-COR | Gap Analysis PLD/FT | Matriz de brecha de los 15 rubros de cumplimiento aplicables a la Correduría |
| D5-COR | Manual de Cumplimiento PLD/FT | Procedimientos y políticas integradas de los 16 documentos del programa |
| D6-COR | Metodología EBR | Sistema de Enfoque Basado en Riesgo calibrado a los incisos que formaliza la Correduría |

OBJETIVO: Evaluar brechas normativas y establecer la metodología de riesgo por tipo de acto.

| SEMANA 3 — Conocimiento del Cliente (KYC) | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D7-COR | Expediente KYC | Identificación por tipo de acto (avalúo con fe pública, sociedad, fideicomiso, crédito mercantil), solicitante material y beneficiario controlador |
| D8-COR | Política de PEP's | Procedimiento de identificación de PEP's en cada rol del acto ante el Corredor |
| D9-COR | Reporte de Operación Inusual (ROI) | Catálogo de señales de alerta por inciso y protocolo de aviso en 24 horas |
| D10-COR | Política de Resguardo Documental | Conservación de expedientes por 10 años |

OBJETIVO: Implementar los procesos de identificación, evaluación de beneficiario controlador y reporte.

| SEMANA 4 — Capacitación y Control | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D11-COR | Programa Anual de Capacitación | Plan de capacitación por grupo (Corredor, Encargado Operativo, personal de atención, administrativo y avalúos) |
| D11B-COR | Casos Prácticos | 7 casos de estudio sobre situaciones reales de la correduría pública |
| D11C-COR | Evaluación de Comprensión | Prueba de conocimiento del personal capacitado |
| D12-COR | Control de Avisos SAT | Bitácora mensual — con énfasis en los incisos b), c) y d), SIEMPRE objeto de aviso, y en los avalúos con fe pública |

OBJETIVO: Capacitar al personal y establecer el control operativo de avisos mensuales.

| SEMANA 8 — Auditoría y Cierre | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D13-COR | Informe de Auditoría PLD | Validación de la implementación de los 13 módulos y hallazgos |

OBJETIVO: Validar la implementación completa y generar el informe final del programa.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

1. Todos los documentos son personalizados con la denominación, número de correduría, plaza e incisos contratados.

2. El Corredor Público Titular es responsable personal y directo del cumplimiento (Art. 20 LFPIORPI) y debe estar disponible para las capacitaciones — esta responsabilidad no es delegable a un Representante de Cumplimiento.

3. Se requieren 2–4 horas semanales de dedicación interna (Corredor Público Titular y, en su caso, Encargado Operativo).

4. Las reuniones de seguimiento se recomiendan cada dos semanas.

5. El Corredor debe completar su alta y registro personal en el SPPLD antes de la Semana 2.

PRÓXIMOS PASOS

1. Revisar los documentos entregados en la Semana 1.

2. Firmar la Constancia de Asunción Personal (D2-COR) y, si aplica, designar al Encargado Operativo interno.

3. Agendar la sesión de capacitación para el personal de atención al público (Semana 3-4).

4. Confirmar que el alta y registro personal en el SPPLD está completo (antes de Semana 2).

5. Establecer el sistema de control mensual de avisos: incisos b), c) y d) siempre; avalúos con fe pública desde 8,025 UMA (Semana 4).

Certus Consultores  |  Especialistas en Cumplimiento Normativo PLD/FT  |  Mérida, Yucatán  •  contacto@certusconsultores.com.mx  •  Tel: 999 163 1363