PT-00 — CÉDULA DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA

Auditoría de Cierre + Regularización Histórica

| I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA |  |
| --- | --- |
| Empresa | [La_Empresa] |
| RFC | [RFC] |
| Representante de Cumplimiento | [RC_Nombre] |
| Auditor externo | Jose Luis Naranjo Bobadilla — CERTUS CONSULTORES/ESPINOSA SALAZAR |
| Tipo de programa auditado | Certus PLD — Programa de Cumplimiento PLD/FT (90 días) |
| NOTA DE ESTRUCTURA | Auditoría en dos fases: Fase 0 (regularización histórica) + Fase 5 (auditoría de cierre) |
| Período cubierto por la auditoría | Junio 2025 — [Fecha_Cierre] (período de vigencia de la reforma LFPIORPI julio 2025) |
| Fecha de inicio regularización histórica (Fase 0) | [Fecha_Inicio_Fase0] |
| Fecha de inicio auditoría de cierre (Fase 5) | [Fecha_Inicio] |
| Fecha estimada de cierre | [Fecha_Cierre] |
| Lugar de ejecución | [Lugar] |
| Fundamento legal | LFPIORPI (reforma DOF 16 julio 2025), Reglamento (reforma DOF 27 marzo 2026), Art. 55 de la Ley (actuación espontánea) |

II. ESTRUCTURA DUAL: FASE 0 (REGULARIZACIÓN HISTÓRICA) + FASE 5 (AUDITORÍA DE CIERRE) Esta auditoría se ejecuta en dos fases secuenciales para asegurar que la empresa inicia la vigencia del programa sin deficiencias retroactivas que generen exposición legal. FASE 0 — REGULARIZACIÓN HISTÓRICA (Ejecutada antes del 15 de [Fecha_Inicio]): • Reconstrucción de expedientes KYC para todas las operaciones cerradas entre junio 2025 y [Mes_Anterior_Auditoria] 2026. • Aplicación retrospectiva de la metodología EBR (D6 / D6-DEV) a cada cliente del período. • Presentación extemporánea de avisos SAT para operaciones que superaban umbral y no fueron reportadas (actuación espontánea — Art. 55 LFPIORPI). • Documento soporte: D0A — Acta de Regularización Histórica (incluye registro anexo de operaciones regularizadas). • Resultado esperado: 100% de operaciones documentadas, avisos extemporáneos presentados con acuses SPPLD, beneficio de actuación espontánea (reducción de multas hasta 50%). FASE 5 — AUDITORÍA DE CIERRE (Ejecutada después del 15 de [Fecha_Inicio]): • Verificación de que el programa Certus PLD opera conforme a la normatividad vigente. • Revisión de que la Fase 0 fue completada correctamente (D0A integrada como soporte). • Muestreo y revisión de expedientes KYC, EBR, PEPs, ROIs, capacitación, resguardo documental. • Opinión global reflejada en el D13 — Informe de Auditoría PLD, que consolidará tanto el resultado de la regularización como el estado operativo del programa. • Papeles de trabajo: PT-00 a PT-09 (soportan auditoría de Fase 5; Fase 0 queda documentada en D0A integrado a PT-00).

| III. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA |  |
| --- | --- |
| Objetivo general | Verificar que el Programa Certus PLD opera de manera efectiva y conforme a las obligaciones establecidas por la LFPIORPI y su Reglamento, en el período completo desde junio 2025 hasta [Fecha_Cierre], incluyendo la regularización histórica de operaciones previas a la implementación del programa. |
| Alcance temporal | Período completo: junio 2025 — [Fecha_Cierre] (cubriendo la entrada en vigor de la reforma LFPIORPI — 17 julio 2025). |
| Alcance por módulos | 10 módulos operacionales del Programa Certus PLD, más verificación del proceso de regularización histórica (D0A). |
| Limitaciones | Ninguna. Se cuenta con acceso total a documentación de Fase 0 (D0A + anexo de operaciones regularizadas) y a los expedientes operacionales del período. |

| IV. MODULOS A AUDITAR (FASE 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PT REF. | MÓDULO | DOCUMENTO(S) REFERENCIA | ALCANCE |
| PT-00 | Planeación de auditoría + Regularización Fase 0 | D0A + cronograma | 10 días |
| PT-01 | Revisión documental integral | D0-D13 | Kit completo |
| PT-02 | Registro SPPLD y avisos SAT | D3, D12, D0A (anexo) | Jun 2025–[Mes_Anterior_Auditoria] + actuación espontánea |
| PT-03 | Muestreo KYC | D7 / D7-DEV | Min. 20% + 100% riesgo alto/PEPs |
| PT-04 | Evaluación EBR | D6 / D6-DEV | Aplicación a universo cliente |
| PT-05 | Política PEPs | D8 | Identificación y diligencia reforzada |
| PT-06 | Reportes ROI | D9 | Detección y reporte de operaciones inusuales |
| PT-07 | Programa de capacitación | D11, D11B, D11C | Personal del área PLD |
| PT-08 | Resguardo documental | D10 | Integridad, acceso, plazo 5 años |
| PT-09 | Conclusión y cruce con D13 | D13 + todos PT | Opinión global y plan de remediación |

| V. CRONOGRAMA EJECUTIVO (FASE 5 — 10 DÍAS HÁBILES) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 8 | Día 1 | Revisión documental general (D0-D13), inicio SPPLD | PT-01, PT-02 (inicio) |
|  | Día 2 | Verificación completa SPPLD + avisos mensuales | PT-02 (cierre) |
|  | Día 3 | Selección muestra KYC + muestreo | PT-03 (día 1) |
|  | Día 4 | Continuación muestreo KYC + evaluación EBR | PT-03 (cierre), PT-04 |
|  | Día 5 | Revisión PEPs + ROIs | PT-05, PT-06 |
| Semana 9 | Día 6 | Capacitación + resguardo documental | PT-07, PT-08 |
|  | Día 7 | Revisión transversal + coherencia sistémica | PT-09 (inicio) |
|  | Día 8 | Consolidación de hallazgos + propuesta de opinión | PT-09 (continuación) |
|  | Día 9 | Resolución de pendientes + Acta de Cierre (ACTA-02) | PT-09 (cierre) |
|  | Día 10 | Redacción final D13 + entrega de informe | D13 entregable |

| VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (SEMÁFORO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERDE — SATISFACTORIO | Cumple totalmente. Control operativo, documentación completa, sin incumplimientos formales a la LFPIORPI. |
| AMARILLO — OBSERVACIÓN | Deficiencia menor. Plan de remediación de corto plazo (30-60 días). No constituye incumplimiento formal. |
| ROJO — INCUMPLIMIENTO | Falta formal a la LFPIORPI. Acción correctiva inmediata requerida. Asentada en D13 como hallazgo de auditoría. |

| VII. FIRMAS DE INICIO — CONFORMIDAD CON LA PLANEACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR EXTERNO | REPRESENTANTE DE CUMPLIMIENTO | ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN |
| Jose Luis Naranjo Bobadilla Bufete Juridico / Certus Consultores | [RC_Nombre] Representante de Cumplimiento | [Testigo_Nombre] Testigo / Órgano de Administración |

NOTA SOBRE ESTRUCTURA Y OBJETIVOS: La estructura dual (Fase 0 + Fase 5) asegura que la empresa inicia sin deficiencias retroactivas. El D0A queda integrado como soporte en este PT-00 y en el PT-09, documentando la actuación espontánea del Art. 55 LFPIORPI (abstención de sancionar por única ocasión o, si ya se ejerció, reducción de hasta 50%). Si al cierre de la Fase 5 todos los módulos están en verde o amarillo, el D13 emite una opinión de cumplimiento efectivo respaldada por la regularización histórica.