CERTUS PLD Cronograma de Implementación Programa de Cumplimiento PLD/FT — Profesionistas (art. 17, fr. XI) — 90 Días

| Profesional / despacho: | [Denominación completa] |
| --- | --- |
| RFC: | [RFC] |
| Titular / representante: | [Nombre] |
| Inicio: | [Fecha] |
| Incisos de la fr. XI que se prestan: | [ ] a [ ] b [ ] c [ ] d [ ] e |

| SEMANA 1 — Documentos Fundacionales | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D0-PROF | Carta de Recomendaciones Urgentes | Comunicado inicial con las brechas detectadas y la exposición sancionatoria aplicable (arts. 53 a 55 de la Ley) |
| D1-PROF | Dictamen de Sujeción Normativa | Evaluación legal de la sujeción a la fracción XI del art. 17: incisos que se prestan y cuándo procede el Aviso |
| [D2 ID] | [D2 NOMBRE] | [D2 DESC] |
| D3-PROF | Expediente de Registro SPPLD | Alta del profesional o despacho como sujeto obligado en el Portal del SAT (SPPLD) |

OBJETIVO: Establecer la base legal, formalizar la responsabilidad de cumplimiento y registrar al sujeto obligado ante el SAT.

| SEMANA 2 — Análisis y Procedimientos | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D4-PROF | Gap Analysis PLD/FT | Matriz de brechas de los rubros de cumplimiento aplicables al profesional o despacho |
| D5-PROF | Manual de Cumplimiento PLD/FT | Manual de Políticas Internas integrado, con los incisos que se prestan y los que no (art. 37 Bis 2 RCG) |
| D6-PROF | Metodología EBR | Enfoque Basado en Riesgo calibrado a los servicios que presta el profesional o despacho |

OBJETIVO: Evaluar brechas normativas y establecer la metodología de riesgo por tipo de acto.

| SEMANA 3 — Conocimiento del Cliente (KYC) | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D7-PROF | Expediente KYC | Identificación de clientes por línea de servicio y del beneficiario controlador (art. 23 Quinquies RCG) |
| D8-PROF | Política de PEP's | Procedimiento para identificar y tratar a las Personas Políticamente Expuestas |
| D9-PROF | Reporte de Operación Inusual (ROI) | Señales de alerta por servicio y protocolo de Aviso por sospecha en 24 horas |
| D10-PROF | Política de Resguardo Documental | Conservación de expedientes por 10 años |

OBJETIVO: Implementar los procesos de identificación, evaluación de beneficiario controlador y reporte.

| SEMANA 4 — Capacitación y Control | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D11-PROF | Programa Anual de Capacitación | Plan de capacitación anual por grupo (titular, personal de atención y administrativo) |
| D11B-PROF | Casos Prácticos | Casos de estudio sobre situaciones reales del ejercicio profesional |
| D11C-PROF | Evaluación de Comprensión | Prueba de conocimiento del personal capacitado |
| D12-PROF | Control de Avisos SAT | Bitácora mensual de Avisos: procede cuando el profesional realiza operaciones financieras en nombre y representación del cliente |
| D15-PROF | Protocolo de Atención de Visitas | Actuación ante visitas de verificación y requerimientos del SAT: ficha de recepción, Carpeta de Visita y plazos posteriores |

OBJETIVO: Capacitar al personal y establecer el control operativo de avisos mensuales.

| SEMANA 8 — Auditoría y Cierre | [Fecha] |
| --- | --- |

| Doc. | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| D13-PROF | Informe de Auditoría PLD | Validación de la implementación y hallazgos, con programa de acciones correctivas |

OBJETIVO: Validar la implementación completa y generar el informe final del programa.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

1. Todos los documentos son personalizados con la denominación, el tipo de sujeto (persona física o moral) y los incisos que el profesional o despacho presta.

[OBS2]

3. Se requieren 2–4 horas semanales de dedicación interna (titular y persona responsable del cumplimiento).

4. Las reuniones de seguimiento se recomiendan cada dos semanas.

5. El profesional o despacho debe completar su registro en el SPPLD antes de la Semana 2.

PRÓXIMOS PASOS

1. Revisar los documentos entregados en la Semana 1.

[PASO2]

3. Agendar la sesión de capacitación para el personal de atención al público (Semana 3-4).

4. Confirmar que el registro personal en el SPPLD está completo (antes de Semana 2).

5. Establecer el sistema de control mensual de avisos, distinguiendo los incisos SIEMPRE obligatorios (Semana 4).

Certus Consultores  |  Especialistas en Cumplimiento Normativo PLD/FT  |  Mérida, Yucatán  •  contacto@certusconsultores.com.mx  •  Tel: 999 163 1363